Программа развития   БИЦ
(Библиотечно-информационный   центр) –
 новая модель библиотеки  МБОУ РСОШ № 1
с.Родино, 2020 г.

Паспорт  программы  развития библиотеки 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

РОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

	Наименование программы
	БИЦ - НОВАЯ МОДЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ  В  МБОУ РСОШ№1

	Основания для разработки Программы
	Программа развития разработана на основе анализа нормативных документов Федерального, районного, муниципального уровней. 

· Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

· Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448);

· Национальная стратегия "Наша новая школа"

· ФГОС нового поколения

· Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г.

· Закон РФ "О библиотечном деле", от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ

· Закон Алтайского края "О библиотечном деле в Алтайском крае" № 22-ЗС от 10. 02. 2007

· Приказ управления администрации Алтайского края по образованию и делам молодежи "Об утверждении Положения о порядке обеспечения учебной литературой образовательных учреждений Алтайского края" от 02.06.2008 № 2074

· Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

· Положение о библиотеке МБОУ РСОШ №1

	Заказчик Программы
	· Администрация  МБОУ  РСОШ №1

	Основные разработчики Программы
	Педагог-библиотекарь МБОУ РСОШ №1 Николаенко Ю.И.
Зам.директора по учебной работе  И.В.Карташова 

	Цель Программы
	1. Создание условий для самореализации и самосовершенствования всех участников учебно-воспитательного процесса посредством эффективной работы библиотечно-информационного центра МБОУ РСОШ №1.
2. Оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователей, повышение уровня информационной культуры личности, изыскание информационно-технологических ресурсов и эффективное их использование в соответствии с предпрофильной подготовкой, осуществляемой в общеобразовательном учреждении.


	Задачи Программы
	1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам.

2. Создать современные ресурсные фонды БИЦ с учётом ФГОС.

3. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до пользователя. 

4. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров лицея в области новых информационных технологий и педагогических инноваций. 

5. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, учебников, журналов, газет, видеоматериалов), автоматизация библиотечных процессов. 

6. Расширить библиотечный фонд художественной литературой; информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях, «Интернет» - ресурсами;

7.  Накопление собственного банка педагогической информации. 

8.  Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей (администрации ОУ, педагогов, родителей, учеников) по доставке информации в разных областях науки.

9.  Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и получения информации из различных носителей.

10.  Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

11.  Проведение внеклассной работы на базе информационных   традиционных и нетрадиционных носителях.

12.  Информационное сопровождение деятельности БИЦ на сайте школы.

13. Расширить номенклатуру оказываемых услуг информационного обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, введением и оперативным предоставлением справочной информации.

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

( ПРИМ. Показатели вынесены в отдельный раздел)
	1. Повышение качества предоставляемых информационных услуг: 

· пополнение фонда учебной, научно-методической, художественной и отраслевой литературой с учетом потребностей;

· аудио и видео-продукцией, электронными носителями информации;

возможность  систематического и качественного доступа к Интернет-ресурсам. 

2. Расширение номенклатуры оказываемых услуг информационного обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, введением и оперативным предоставлением справочной информации.

3. Выявление условий (информационной и материально-технической базы) реализации программы.

4. Увеличение активности пользователей , удовлетворённости их информационных запросов

5. Создание банка учебно-методических, дидактических, информационных материалов, ориентированных  на внедрение в образовательный процесс.

6. Повышение профессионального мастерства, самообразование, обмен опытом работы, организация непрерывного образования.

7. Создание блога библиотеки, ВСС 

Свободный доступ в Интернет и возможностью работы с WEB - сервисами  в условиях образовательного учреждения

8. Культурно - массовые мероприятия с применением ИКТ

	Формы и методы реализации программы


	Программа реализуется через:

· создание новых компьютеризированных рабочих мест для сотрудников и читателей;

· развитие фонда мультимедиаматериалов;

· перевод части фонда в электронный вид;

· накопление баз данных;

· использование централизованных баз данных;

· проведение библиотечно-образовательных мероприятий; 

· разработку и проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

· создание разнообразной рекламной продукции;

· опосредованный контакт с читателями (Интернет); 

· определение функций выделенных структурных подразделений;

· техническое обеспечение.

	Этапы реализации Программы
	1 этап – Организационный или  формирующий – разработка модели  БИЦ, а также критериев эффективности ее реализации с учетом новой редакции ФЗ об образовании, внедрения ФГОС нового поколения и стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  - 2015г.

2 этап – Этап реализации или основной организационный этап - реализация модели БИЦ МБОУ РСОШ №1 и оценка ее эффективности на основе  выявленных критериев  – 2018-2019гг.

3 этап – Аналитический (подведение итогов, корректировка, перспективы) или  этап внедрения и коррекции – анализ результатов внедрения модели, обеспечивающей качественное образование различным категориям учащихся. – 2022г.



	Источники и финансирование Программы
	· Федеральный  бюджет.

· Внебюджетные средства.

	Ожидаемые результаты

	· Создание условий для удовлетворения информационных потребностей пользователей БИЦ (обновление компьютерной техники, ЦОР).

· Улучшение комплектования и обеспечение безопасности  библиотечных фондов.
· Обеспечение взаимосвязи работы БИЦ с другими структурными подразделениями общеобразовательного учреждения.

· Повышение читательской компетентности пользователей БИЦ
· Развитие деятельности БИЦ через расширение использования информационно - коммуникационных технологий, дистанционного обучения.

· Улучшение оптимальных условий для пользователей в помещении БИЦ.

· Развитие сотрудничества с библиотеками, БИЦ общеобразовательных учреждений района, города, края.

· Развитие культурно-просветительской работы со школьниками и педагогами ОУ по вопросам информатизации образования, здорового образа жизни, внедрения вариативных технологий в учебно-воспитательный процесс.

· Освоение способов технологического обеспечения запросов пользователей по средствам единой образовательной среды в общеобразовательном учреждении, обмен информацией с читателями через сайт школы.
· Повышение качества библиотечного обслуживания через повышение профессионального мастерства и компетентности работников БИЦ.

	Контроль исполнения Программы
	· Предварительный (входной контроль всех видов ресурсов, проверка готовности к работе).

· Текущий.

· Поэтапный.

· Итоговый.

· Контроль исполнения программы в целом осуществляет администрация образовательного учреждения.

	Инструментарий Программы

	· Использование  наиболее активных методов, открытых и современных форм по продвижению книги и чтения.
· Книжные фонды.
· Фонды периодической  печати.
· Компьютерная сеть.
· Видео-, аудио-, слайд-, мультимедиа аппаратура
· Медиатека.
· Коллекции ЭОР.
· Технические возможности других организаций. 

	Перечень разделов Программы
	1. Паспорт программы.
2. Актуализация.

3. Информационная справка о библиотеке МБОУ РСОШ №1 
4. Разделы:

Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты.
Раздел 2. Информационно - библиотечное обслуживание. 

Раздел 3. Инновации в деятельности БИЦ.

Раздел 4. Повышение профессионального мастерства.

Раздел 5. Материально-техническое оснащение.

Раздел 6. Этапы реализации программы.

Раздел 7. Механизмы реализации программы. 

Раздел 8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности реализации программы.


Актуальность

Программа развития БИЦ   определяет основные направления модернизации школьной библиотеки. Основные положения программы соответствуют «Закону об образовании» РФ и Федеральной программе развития образования, новым ФГОС, где  отражается социальный заказ на воспитание и формирование будущих успешно - активных, компьютерно  - грамотных и информационно - культурных участников информационного общества. Только новая современная система образования может с достаточно высоким уровнем эффективности ресурсного обеспечения может реализовать данный заказ. Современная школа - это базовый элемент образовательной системы, и она очень быстро адаптируется к новому этапу развития. В этот процесс будут вовлечены все субъекты образовательного процесса, будут предъявлены и новые  требования к их новым свойствам. Успешная деятельность и достижения результата системой школьного обучения будет зависеть и от направления развития школьного БИЦ, которая должна быть реорганизована в школьный информационно-библиотечный центр. Школьная библиотека не должна и не может оставаться в стороне от развития и саморазвития. Быстротекущий процесс информатизации всего общества и поиск БИЦ  своего места в этом процессе определяют необходимость инновационных изменений в их деятельности.

В 2015 г. на базе библиотеки МБОУ РСОШ №1 был создан библиотечно-информационный центр в соответствии с программой развития школы. В настоящее время, имея трехлетний опыт становления работы БИЦ, назрела необходимость планирования следующего этапа развития в соответствии с реализацией новых стандартов образования и перспективами дистанционного предоставления информационных услуг пользователям.

Информационная справка о школьном библиотечно-информационном   центре МБОУ РСОШ №1 
Ноутбуков в кол-ве – 13 для педагогов и учащихся, 

Компьютер – 1 для педагога, 

МФУ для педагогов и учащихся – 1 , 

Проектор – 1 , 
Интерактивная доска – 1, 

Интернет – 1 

Миссия школьного библиотечно-информационного центра МБОУ РСОШ №1
Информационная и консультативную  поддержка образовательной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности школы на основе традиционных и продвижения информационно-библиотечных и коммуникационных технологий, способствуя социальной адаптации учащихся и создавая условия для самообразования и развития информационной культуры личности всех участников образовательного процесса МБОУ РСОШ №1. 

Основные функции библиотечно-информационного центра

1. Образовательная:
поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции ОУ. 

2. Информационная:
предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная:
организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Основные направления программы
· Создание единого информационного пространства.

· Создание нормативной базы  библиотечно - информационного центра школы.

· Создание материально - технических и кадровых условий.

· Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним.

· Автоматизация библиотечных ресурсов.

· Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на ос​нове внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты
Задачи:

· Комплектование библиотечного фонда БИЦ  в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.

· Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных и коммуникационных технологий в области библиотечных услуг.

· Участие в организации внеурочной деятельности учащихся. 

· Изменения кадрового ресурса в соответствии с ФГОС.

	№
	Содержание деятельности
	Ожидаемый результат (продукт)
	Сроки

	1. 
	Обеспечение образовательного учреждения:

• учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями;

• учебно-методической литературой;

• материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы;

· отечественной и зарубежной,  классической и  современной  художественной  литературой

· научно - популярной и научно -технической литературой;

· изданиями по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;

· справочно - библиографическими и периодическими изданиями;

· собранием словарей;

· литературой по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
	Формирование качественного, современного, востребованного фонда БИЦ Пополнение основного фонда на 3% в год, 100% обеспеченность учебниками МБОУ РСОШ №1
	По мере поступления финансирования

	2. 
	Создание  и ведение электронных каталогов, баз данных, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета
	Качественное, оперативное  и всестороннее удовлетворение информационных потребностей пользователей, повышение спроса на информационные услуги
	Постоянно 

	3. 
	· Составление программ по внеурочной занятости на базе БИЦ.

· Ведение занятий по внеурочной деятельности на базе БИЦ.

· Вовлечение учащихся в проектную деятельность.
	
	По мере необходимости

	4. 
	Прохождение курсовой подготовки сотрудниками библиотеки
	
	По мере необходимости


Раздел 2. Информационно - библиотечное обслуживание

Задачи: 

· Обеспечение участникам общеобразовательного процесса доступа к информации, знаниям, культурным ценностям в рамках внедрения ФГОС.

· Создание информационно-методических условий, способствующих профессиональному росту педагогов.
· Формирование информационных ресурсов различной направленности.
· Формирование информационной культуры пользователей.
	№
	Содержание деятельности
	Ожидаемый результат (продукт)
	Сроки

	1
	Проведение в школьном БИЦ  информационные  выставки.
	Формирование информационной культуры читателей, увеличение числа пользователей.
	По плану БИЦ

	2
	Организация для учителей обзоров научно-методической литературы.
	Своевременное информирование педагогов о новых поступлений.
	По мере поступления новой информации

	3
	Обзоры электронных наглядных пособий, ЭОР, электронных практикумов, программ-тренажеров для педагогов.
	Своевременное  информирование педагогов о новых поступлений ЦР.
	По мере поступления новой информации 

	4
	Проведение уроков ББЗ по плану работы БИЦ.
	Формирование информационной культуры читателей.
	По программе "Информационная культура читателей" 

	5
	Формирование фонда современных методических разработок и пособий.
	Улучшение методической поддержки педагогов.
	По мере поступления материалов

	6
	Пополнение фонда периодических изданий  для учащихся и педагогов.
	Формирование качественного, современного, востребованного фонда БИЦ.
	Ежегодно, по мере финансирования

	7
	Пополнение фонда обучающих фильмов и электронных методических материалов.
	Формирование качественного, современного, востребованного фонда БИЦ.
	Ежегодно, по мере финансирования

	8
	Проведение библиографических обзоров новых поступлений.
	Своевременное  информирование читателей о новых поступлений, увеличение числа читателей.
	По мере поступления

	9
	Выпуск рекомендательных указателей для педагогов (дайджестов, библиографических изданий)
	Информирование пользователей об информационной продукции.
	Ежемесячно 

	10
	Разработка рекомендательных библиографических пособий для читателей
	Информационная навигация.
	Ежемесячно

	11
	Обеспечение информационно-методическими материалами индивидуальных  запросов.
	Качественное, оперативное  и всестороннее удовлетворение

информационных потребностей пользователей, повышение спроса на информационные услуги.


	По мере обращения


Раздел 3. Инновации в деятельности БИЦ

Задачи

· Создание блога как платформы для продвижения книги и чтения.

· Создание инструмента для виртуального (дистанционного) обслуживания пользователей.

· Развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение навыками использования информационных технологий.

· Ресурсное сопровождение дистанционного обучения.

· Расширение возможности БИЦ в предоставлении информационных услуг.

· Повышение качества проектной деятельности учащихся и учителей, созданных ими собственных образовательных продуктов в различных информационных средах 

· Проведение мониторинга потребностей пользователей БИЦ.

· Развитие творческого и познавательного потенциала учащихся за пределами учебных задач.

· Формирование позитивного имиджа, привлечение пользователей в БИЦ.

· Создание эффективного виртуального присутствия БИЦ 
	№
	Содержание деятельности
	Ожидаемый результат (продукт)
	Сроки

	1. 
	· Разработка содержания, техническое создание, оформление и наполнение блога.

· Ведение блога.
	Блог  БИЦ.
	К маю 2019

	2. 
	Создание ВСС (виртуальной справочной службы) в блоге библиотеки.
	ВСС (виртуальная справочная служба как форма дистанционного обслуживания пользователей) в блоге библиотеки.
	2018-2022

	3. 
	Оказание помощи в работе, ознакомление и обучение использованию сервисов в деятельности учащихся и учителей, родителей в образовательных проектах.
	Информационная 

грамотность и активность

пользователей.


	2018-2022

	4. 
	Обеспечение развития дистанционного обучения участников учебного процесса.
	Внедрение новых информационных и сетевых технологий, информационных систем, программных комплексов, в работе БИЦ.
	2018-2022

	5. 
	Внедрение новых информационных и сетевых технологий, информационных систем, программных комплексов, в работе БИЦ.
	Повышение качества предоставляемых услуг.
	2018-2022

	6. 
	Исследование информационных потребностей пользователей - участников образовательного процесса.
	Повышение качества предоставляемых услуг.
	2018-2022

	7. 
	Проектная деятельность школьной библиотеки.
	Создание долгосрочных или краткосрочных тематических проектов.
	Ежегодно 

	8. 
	Рекламная деятельность библиотечно-информационного центра (устная, письменная)
	Востребованность информационных услуг и ресурсов БИЦ.
	Ежемесячно 

	9. 
	Развивать представительство БИЦ в Интернете через сайт ОУ, блог   БИЦ.
	Востребованность информационных услуг и ресурсов БИЦ.
	По мере необходимости

	10. 
	Использовать WEB - сервисы как инструмент в применении интерактивных технологий во внеурочной деятельности.
	Формирование УУД у учащихся.
	По мере необходимости

	11. 
	Формирование  электронного

каталога в системе ИРБИС-128


	Увеличение скорости поиска информации об изданиях, имеющихся в фонде.
	Еженедельно 

	12. 
	Создание каталога ссылок на образовательные ресурсы Интернет
	Методическая поддержка учителя, помощь в выполнении заданий учащимся, ориентация в виртуальном пространстве
	По мере необходимости

	13. 
	Создание путеводителей по электронным   ресурсам
	 повысится оперативность, полнота и точность получаемой информации при обслуживании пользователей

	По мере необходимости

	14. 
	Проведение мероприятий с использованием  ИКТ
	Повышение качества мероприятий
	По мере необходимости


Раздел 4. Повышение профессионального мастерства
Задачи:

· Совершенствование профессиональных компетенций.

	№
	Содержание деятельности
	Ожидаемый 
результат  (продукт)
	Сроки

	1. 
	Повышение квалификации на курсах в институте повышения квалификации. (заочное, очное обучение)
	Повышение профессионализма школьного библиотекаря, статуса школьной библиотеки как значимой структуры ОУ.
	2025

	2. 
	Обмен опытом работы. Участие в работе методического объединения библиотекарей Октябрьского района и г. Барнаула
	Повышение профессионализма школьного педагога -  библиотекаря, статуса школьного БИЦ ,  как значимой структуры ОУ.
	По мере проведения  МО и необходимости участия

	3. 
	Самообразование:

·  Чтение и анализ публикаций в газете «Школьная   библиотека приложение к 1 сентября», журнале «Библиотека  в школе»;

· Изучение локальных актов, касающихся работы  БИЦ.
	Повышение профессионализма школьного библиотекаря, статуса школьной библиотеки как значимой структуры ОУ.
	Еженедельно 

	4. 
	Дистанционное сетевое обучение
	Повышение профессионализма школьного библиотекаря, статуса школьной библиотеки как значимой структуры ОУ.
	По мере возможности

	5. 
	Сотрудничество с массовыми и научными библиотеками города
	Совместные проекты и мероприятия
	Ежеквартально 

	6. 
	Участие в профессиональных конференциях, WEB-семинарах
	Повышение профессионализма школьного педагога-  библиотекаря, статуса школьного БИЦ , как значимой структуры ОУ.
	2023-2026

	7. 
	Расширение спектра возможностей привлечения к чтению и обеспечения интеграции традиционных и электронных ресурсов.
	Повышение профессионализма школьного педагога-  библиотекаря, статуса школьного БИЦ , как значимой структуры ОУ.
	2023-2026


Раздел 5. Материально-техническое оснащение
Задачи
•
Обеспечить формирование фонда информационных ресурсов;

•
Удовлетворение всех потребностей пользователей в информации;

•
Адаптировать имеющееся и приобретенное программное обеспечение. 

•
Оформление комфортной библиотечной среды БИЦ; 

•
Укреплять материально-техническую базу.

	№
	Содержание деятельности
	Ожидаемый 
результат  (продукт)
	Сроки

	1. 
	Формирование фонда информационных ресурсов 

· Медиаресурсы
· Традиционные
· Мультимедийные уроки
· Интерактивные репетиторы, тренажеры
· Мультимедийные энциклопедии, словари
· Развивающие игры и обучающие программы
· Коллекция медиаобъектов для создания учебных презентаций
· Интернет-ресурсы
· Нормативные документы
· Энциклопедии, словари
· Ресурсы для учителей
· Ресурсы для учащихся
Ресурсы для родителей
	Скомплектованный фонд.
Улучшение качественного состава ресурсов БИЦ;
соответствие условий СанПиНам; требованиям ФГОС

Электронная медиатека педагогической информации как элемента единой школьной информационной сети.
	2023-2026

	2. 
	Создание банка данных программно-педагогических средств  для использования ИКТ в учебном процессе.
	Банк данных программно-педагогических средств
	2023-2026

	3. 
	Комплектация фонда учебной литературы.
	100% обеспеченность
	До 2023-2026


Раздел 6. Этапы реализации программы

	№ 
	Содержание
деятельности
	Задачи
	Ожидаемый результат (продукт)
	Сроки 

	1. 
	1 этап – Формирующий или Организационный этап – разработка модели  БИЦ, а также критериев эффективности ее реализации с учетом новой редакции ФЗ об образовании, внедрения ФГОС нового поколения и стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»   
	· Изучение микросреды БИЦ, потребностей обучающихся, их родителей и педагогов.
· Анализ состояния имеющихся ресурсов.
· Подбор и систематизация необходимых   ресурсов.
· Повышение профессионального уровня школьного библиотекаря.
	Новый этап в развитии БИЦ – важное звено в информационно  -образовательной среде  ОУ, расстановка приоритетов, качественные инновационные изменения в содержании работы – эффективное виртуальное присутствие библиотеки и комплектование  ЭОР.
	2026

	2. 
	2 этап - Этап Реализации или Основной этап - реализация модели БИЦ МБОУ и оценка ее эффективности на основе  выявленных критериев  
	· Организация работы по развитию БИЦ как современной библиотечной среды.
· Накопление, внедрение, распространение информационных ресурсов БИЦ.
· Организация сетевого взаимодействия заинтересованных пользователей.
	·  Действующий блог библиотеки – платформа продвижения книги и чтения.

·  Виртуальная справочная служба, созданная в библиотечном блоге.

·  Пополнение информационных образовательных ресурсов ОУ.

· Библиотечный фонд, отвечающий требованиям образовательного процесса гимназии и новым образовательным стандартам.
	2023-2026

	3. 
	2 этап  -  Аналитический (подведение итогов, корректировка, перспективы) или  этап внедрения и коррекции – анализ результатов внедрения модели, обеспечивающей качественное образование различным категориям учащихся. 
	· Анализ использования ресурсов, выявление потребностей.
· Прогнозирование, перепроектирование и конструирование дальнейших путей развития БИЦ.
· Отслеживание эффективности реализации программы в соответствии с критериями.

· Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, коррекция.
	Подготовка текста новой программы развития БИЦ
	2023-2026


Раздел 7. Механизмы реализации программы

	№
	Содержание деятельности
	Задачи
	Ожидаемый результат (продукт)
	Сроки проведения (этапы)

	1. 
	Обновление пакета документов, регламентирующих работу БИЦ.
	Разработка нормативно-правовой базы БИЦ.
	Обновление пакета документов, регламентирующих работу БИЦ.
	2023-2026

	2. 
	Формирование информационных ресурсов БИЦ
	Создание электронной базы материалов для пользователей.
	Информационные ресурсы, соответствующие всем запросам пользователей
	2023-2026

	3. 
	Совершенствование технологического обеспечения, приобретение комплекса технических средств.
	Создание единой ИОС школы
	Возможность  самостоятельной работы учащихся и преподавателей по поиску и отбору информации с помощью электронного библиотечного каталога, ресурсов Интернет, использование ЭОР.
	Ежегодно 

	4. 
	Совершенствование системы самообразования.
	Использование различных форм и источников повышения профессионального уровня .
	Повышение квалификации и   качества деятельности педагога - библиотекаря

	Ежегодно , по мере комплектования групп повышения квалификации



	5. 
	Совершенствование базы информационно-образовательных ресурсов БИЦ


	Создание электронной базы материалов для пользователей.
	Использование современных образовательных ресурсов через БИЦ
	2023-2026


Раздел 8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности реализации программы

	№ 
	Критерии
	Показатели (индикаторы)

	1. 
	Повышение качества предоставляемых информационных услуг: 

· пополнение фонда учебной, научно-методической, художественной и отраслевой литературой с учетом потребностей;
· аудио и видеопродукцией, электронными носителями информации;
· возможность  систематического и качественного доступа к Интернет-ресурсам.
	· Степень удовлетворенности пользователей продуктом не менее 80%.

	2. 
	Расширение номенклатуры оказываемых услуг информационного обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, введением и оперативным предоставлением справочной информации
	· Степень увеличения номенклатуры оказываемых услуг не менее, чем на 25%.



	3. 
	Выявление условий (информационной и материально-технической базы) реализации программы.
	· Улучшение качественного состава ресурсов БИЦ.

· Соответствие условий СанПиНам.

	4. 
	Увеличение активности пользователей , удовлетворённости их информационных запросов.
	Увеличение статистических показателей 

· на  5 % – рост выдачи ресурсов, 

· на 7 % – рост информационных запросов,

· на  10% – рост посещаемости WEB - ресурсов БИЦ

	5. 
	Создание банка учебно-методических, дидактических, информационных материалов, ориентированных  на внедрение в образовательный процесс.
	· Количество выставленных материалов не менее 15 наименований. 

· Увеличение объем фонда электронного каталога библиотеки 30%.

	6. 
	Повышение профессионального мастерства, самообразование, обмен опытом работы, организация непрерывного образования.
	· Систематическое участие в мероприятиях для библиотекарей, организуемых методистами районного комитета по образованию.

· Повышение уровня профессионального мастерства

	7. 
	· Создание блога библиотеки, ВСС 

· Свободный доступ в Интернет и возможностью работы с WEB - сервисами  в условиях образовательного учреждения


	· Посещаемость; востребованность информации через блог не менее, чем на 25%. 

· Участие в сетевых проектах на 10%.

	8. 
	Культурно - массовые мероприятия с применением ИКТ
	· Увеличение количества культурно-массовых мероприятий на 10%, а их посещаемость составит не менее 95%.


Возможные риски
Учитывая новизну решаемых в ходе инновационной работы задач, возможны определенные риски, вполне решаемые при условии научно - методического, организационно - управленческого и психологического сопровождения инновационной деятельности в школе. К числу таких рисков можно отнести следующие:

· Объективно система работы по реализации ФГОС нового поколения затрудняется новизной методологических подходов к содержанию образования, организации и технологиям реализации образовательного процесса.

· Объективное в ходе инновации снижение традиционных количественных показателей эффективности образовательного процесса (компенсируется значительным ростом

· Недостаточное финансирование на комплектование библиотечных фондов 

· Некомпетентное использование компьютерной техники и низкий уровень информационной культуры участников учебного процесса (в т.ч. родителей школьников). 

· Фильтры и блокировка многих хороших WEB-ресурсов на школьных компьютерах системами контентной фильтрации. 

· Недостаточная мотивация к систематическому повышению квалификации и профессиональному самообучению со стороны педагогического сообщества. 

· снижение мотивации определенной части педагогических работников в связи с увеличением их трудонапряженности в ходе выполнения дополнительной работы, связанной с инновацией (может быть компенсировано пересмотром системы материального и морального поощрения в школе);

Тезаурус
РФ - Российская Федерация

ФЗ - Федеральный закон

СанПиНы - санитарные правила и нормы

ФГОС  - федеральный государственный образовательный стандарт
УУД - универсальные учебные действия

ОУ - Образовательное учреждение

МБОУ - муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

СОШ - средняя общеобразовательная школа 

АКУНБ им В. Я. Шишкова - Алтайская краевая универсальная научная библиотека им В. Я. Шишкова

АКДБ им Н. Крупской - Алтайская краевая детская библиотека им Н. Крупской

БИЦ - библиотечно - информационный центр

ВР - воспитательная работа

УР - учебная работа

ИКТ - информационно - коммуникационные технологии

ЦР - цифровые ресурсы

ВСС - виртуальная справочная служба

ИОС - информационная образовательная система

ЭОР - электронные образовательные ресурсы

